2012年全市公安工作重点项目1-4月进展情况通报表

| 项目名称 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 责任单位 | 目标任务 | 工作进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PGIS平台 推广应用 | 陈育煌 | 略 | 略 | 略 | 略 |

| 项目名称 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 责任单位 | 目标任务 | 工作进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “5+N”网上服务大厅 建设 | 陈育煌 | 市局 办公室 | 主办单位： 市局办公室 协办单位： 市局信通科 市局装财科 | 优化版面。一是版面上突出“莆田市公安局和各县区公安局”的办证大厅，并与省公安厅办证大厅链接；二是版面上突出“5+N”项目，把“户政、出入境、治安、消防、交管”和其他N的项目直接挂在主页显要位置；三是理清“5+N项目”下面的逻辑关系，参照省厅设定功能模块；四是建设市、县（区）、派出所、警务室四级莆田公安公众服务网站群。 | 修改全市公安公众服务网网站群功能需求方案，召开网站群建设技术论证会议，根据功能需求初步制定技术建设方案；多次召开会议商定莆田公安公众服务网建设方案，目前方案已报省厅审核，审核后将进行招投标。 |
|  |  |  | 主办单位： 市局信通科 协办单位： 市局办公室 5+N责任单位 | 改进服务。针对二次受理的问题，进一步转变窗口单位民警的服务观念，让能在公安网上获取的证明，尽量依托内网收集。加强部门间数据共享平台建设，获取民政、卫生、民宗等部门数据，进一步方便群众。同时，进一步简化手续，加强与邮政部门的沟通，提升快递速度，扩大揽收区域，提高服务质量。 | 提出5+N服务共享数据平台建设思路，收集5+N审批所需外单位数据种类；共享平台建设方案已经制定并已提交局党委审定。 |
|  |  |  | 主办单位： 市局政治部 协办单位： 市局办公室 市局装财科 5+N责任单位 | 强化宣传。一是组织业务部门分别对5+N的运用、操作进行录制，通过《警视周刊》播放；二是在报刊上大力宣传5+N；三是在窗口业务部门发放宣传单，推介5+N；四是利用短信群发、户外LED等方式，提高群众知晓率。同时，随着宣传力度的加大，业务量的增加，一方面要加强网上受理的力量，另一方面要积极应对可能带来的投诉，做好办理、答复。 | 3月8日，组织在三信金鼎广场开展“5+N”服务大厅网上办事街头宣传咨询活动。3月14日，组织开展“向群众汇报”主题的市局机关警营开放日活动，邀请社会各界70余人参加，通过视频演示介绍莆田公安公众服务网“5+N”服务大厅建设情况。把5+N网址挂在“莆田警方在线”警务微博公告栏中，互为联动。 |
|  |  |  | 主办单位： 市局办公室 协办单位： 市局政治部 市局信通科 5+N责任单位 | 推动应用。每半个月召开一次联席会议，强势推进。由分管局领导牵头，办公室、政治部、信通科及5+N责任单位参加，分析解决运用过程中遇到的问题。加强与省厅业务部门的沟通协调，及时反馈系统运用问题，进一步完善流程，提高申请成功率和群众满意率。 | 将每月第一个周一早上（局交接班会后）定为召开联席会议时间，要求各部门通报进展情况，指出存在的问题及需要联席会议研究的事项，急需研究的事，随时召开。陈育煌副局长召集召开全市公安公众服务平台应用推进会，听取各责任单位的汇报，介绍了三明市局网上办事的理念和经验。期间，多次向“5+N”责任部门收集平台应用进展情况，并向分管领导汇报。 |
|  |  |  | 主办单位： 市局办公室 协办单位： 各县（区）公安局（分局） 5+N责任单位 | 下达指标。一是查询业务68项、短信告知12项，运用率要达到100%；二是推动警种部门本地化项目建设，如出入境已推出预约服务项目等。三是全力提高已开通的14个全流程项目的受理量，逐步提高42个预受理项目的受理量。 | 查询业务、短信告知运用率达100%。出入境已推出预约服务项目，正在建设中。1-4月，交警部门办理机动车号牌自主选号2649件、变更备案2件；出入境部门办理往来港澳团队旅游再次签注44件、往来港澳再次探亲签注2件；消防部门办理建设工程消防设计备案105件、建设工程竣工验收消防备案93件；治安部门办理民用爆炸物品运输许可申请48件、民用爆炸物品购买许可申请37件、旅馆业特种行业许可证申请5件；户政部门投靠落户2件。 |

| 项目名称 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 责任单位 | 目标任务 | 工作进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能交通管理系统建设 | 王宗雄 | 交警 支队 | 交警支队 | 完成智能交通及道路交通管理专项规划以及机房控制中心改建。 | 1月4日，市局局长办公会议研究同意组织开展对全市智能交通建设的整体规划。2月27日通过市招标办抽取福建省荔卫药械招标服务有限公司为招标代理机构。全市智能交通建设的整体规划项目于3月26日在莆田市政府采购网等进行网上招标公示。4月18日，项目开标，同济大学以40万元中标。4月17日抽中福建省荔卫药械招标服务有限公司为项目招标代理；拟在市政协门口等地增设17个视频监控点，5年总租用费542589元，已向市局发文请示。在梅园北大等3个路口增设信号灯，与汇通、天妃路口信号灯实现GPS联机同步。 |
| 略 | 崔建国 | 略 | 略 | 略 | 略 |
| 网上绩效 考评 | 凌清荣 | 市局 政治部 | 主办单位： 市局政治部 协办单位： 市局纪委监察室 市局办公室 | 对全市公安机关单位和民警绩效考评的项目内容和考核标准进行修改、调整，采取设定岗位职责，量化岗位任务，确定岗位目标，积分管理等手段，把不同警种、不同部门的工作转化成以数字积分反映工作质量、水平，使对各单位和民警的工作评价易于比较、量化。继续将考评结果与评先评优、奖金补贴发放、民警提拔使用挂钩，进一步激发全体民警的工作积极性、创造性。 | 3月22日，市局局长办公会研究绩效考评系统建设费用；3月29日，市局与福州致远软件公司草签了系统建设协议，目前软件系统正在全力开发中。 |

| 项目名称 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 责任单位 | 目标任务 | 工作进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公安文化 建设 | 凌清荣 | 市局 政治部 | 主办单位： 市局政治部 协办单位： 各县（区）公安局（分局） 机关各单位 | 民警政治思想建设。结合开展学习党的十八大精神、人民警察核心价值观和福建警察精神教育实践活动及实施《公安机关人民警察职业道德规范》，适时组织开展征文、演讲比赛。 | 市局在全市公安机关发放《公安机关人民警察核心价值观》招贴画216份，发放《公安机关人民警察职业道德规范》招贴画173份。 3月27日，市局在全市公安机关部署践行福建警察精神主题演讲比赛活动，4月6日—4月13日，市局机关、各县（区）公安局（分局）分别举行了预赛。4月23日下午，市局在市局机关三楼会议室正式举行全市公安机关践行福建警察精神主题演讲比赛。 |
|  |  |  | 主办单位： 市局政治部 协办单位： 市局办公室、装财科 | 成立莆田公安文学艺术联合会。初步建立组织机构，制定职责；初步成立若干文艺专业协会。终止莆田公安文化体育协会。 | 成立公安文学艺术联合会事宜正在报批中。 |
|  |  |  | 主办单位：市局政治部 协办单位：市局办公室、装财科、 局属各单位 | 市局机关警营文化建设。在市局机关营区内设立若干灯箱、凸显警营文化；市局机关办公楼内大堂及楼层走道设置具有警种、单位业务特色的书画、摄影等警察文化设施；进一步完善市局警史馆建设。 | 已制定下发工作方案。 |
|  |  |  | 主办单位：市局政治部 协办单位： 各县（区）公安局（分局） 市局办公室、装财科、 治安支队 | 县区公安机关、基层所队警营文化建设。各县区机关参照市局规划，结合单位实际，建立特色警营文化氛围；各基层派出所营区内均建设起具有本单位特色的警营文化。 | 已制定下发工作方案。 |
|  |  |  | 主办单位： 市局政治部 协办单位： 各县（区）公安局（分局） 市局办公室、装财科、 机关各部门 | 举办全市公安文体活动。结合“三访三评”活动，举办专项摄影作品巡展；举办全市公安“歌手赛”，挖掘文艺人才；视情组建莆田公安“警官合唱团”；组织“文艺小分队”下基层开展慰问演出；适时组织开展全市公安篮球、乒乓球比赛等体育活动。 | 4月17日，市局举行乒乓球选拔赛，并组队参加市总工会举行的乒乓球赛。4月20日，市局下发了通知，拟于5月中旬组织全市公安机关羽毛球赛。 |
| 项目名称 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 责任单位 | 目标任务 | 工作进度 |
| 公安文化 建设 |  |  | 主办单位： 市局政治部 协办单位： 各县（区）公安局（分局） 市局办公室、装财科、 机关各部门、 | 警察公共关系建设。开展莆田公安形象宣传；定期（每季度1次）举办“警民相约警营”开放警营活动；学习雷锋活动常态化；局领导做客公安微博访谈；组织开展“关爱他人、关爱社会、关爱自然”主题志愿服务活动；加强民警典型事迹宣传。 | 4月5日上午，市局组织机关青年志愿者服务队20余人，在市局大院大门口附近开展“文明城市共建、志愿服务同行”学雷锋城市管理志愿服务活动。 3月14日，市公安局组织开展“向群众汇报”主题的市局机关警营开放日活动。 3月22日下午15:00-16:30，副市长、公安局长卢炳椿率办公室、督察队、刑侦、治安等有关部门领导，通过市局在新浪网的微博平台“莆田警方在线”，以“真心、真诚、真挚----局长邀您共话平安莆田”为主题与网友“键对键”在线交流，聆听博友呼声，解答博友疑惑，解决博友诉求。 林海波同志和涵江分局江口派出所民警郑建强分别入围中央文明办举办的“我推荐、我评议身边的好人”中国好人榜4月份“见义勇为好人”和“敬业奉献好人”候选名单。同时，市局正在筹备林海波同志先进事迹专场报告会。 |
| 市人民警察训练基地 建设 | 凌郑平 | 市局 装财科 | 市局“基建办” | 年内完成市人民警察训练基地主体工程建设。 | 已完成土地征用手续报批，施工单位于4月15日进场动工平整。陈岩路外移工程委托中华建筑设计院规范设计，挡土墙护坡工程已完成设计、图纸审查、编制预算等相关工作，现已送达市财政评审中心进行预算审核，项目临时用电申请已报市电业局收件，设计方案细化已完成。 |
| 汽车类驾驶人考训场 扩建 | 王宗雄 | 交警 支队 | 交警支队 | 完成190亩土地扩征和总体规划。 | 全市汽车类驾驶人考训场扩建土地选址进度因地块处凤凰山景区保护区范围，涉及景区保护规划调整，需报省建设厅规划修编予以调整后方可核发规划用地选址意见书。已商请市建设局向省建设厅申报办理。 |

| 项目名称 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 责任单位 | 目标任务 | 工作进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打击“两抢”犯罪 | 崔建国 | 刑侦 支队 | 主办单位： 刑侦支队 协办单位： 各县（区）公安局（分局） 边防支队 行动技术支队 治安支队 网安支队 | 将打击“两抢”工作纳入全市公安机关社会综合治理工作考评。全市公安机关通过集中整治“两抢”犯罪，实现“两抢”案件发案数同比下降5%、破案数同比上升5%、“两抢”犯罪嫌疑人逮捕数同比上升5%的总体目标。 | 1-3月，全市公安机关发生“两抢”案件305起，同比下降53.6％；破获“两抢”案件85起，同比下降65.6%。逮捕犯罪嫌疑人125名，同比上升50.6%。 |
| 综合警务机制改革项目 | 凌郑平 | 市局 办公室 | 主办单位： 市局办公室 协办单位： “改革办”各成员单位 | 按照省厅要求，上半年要实现“城市、县城派出所全面建立网格布警的综合警务机制”的总体目标。 | 3月下旬，市局“改革办”主任凌郑平带领改革办全体人员先后深入各县区公安机关开展边调研边指导，广泛征求意见建议；4月13日，经反复论证修改，市局正式出台《全市公安机关综合警务改革创新实施意见》。 4月9日，仙游县局鲤南派出所改革工作正式启动；4月19日，涵江分局改革方案报市局，已批复，要求马上启动；4月23日和25日，城厢、荔城分局改革方案分别上报市局，待批复中。 4月15日，市局“改革办”及时向市委、市政府上报《关于提请解决综合警务改革创新工作机构编制和经费保障问题的请示》，4月25日和4月27日，市财政局和市编办分别向市政府作了反馈，基本同意市局提出的请示要求，待提交市政府常务会研究议定。 按省厅“改革办”要求认真做好综合警务改革“四率”考核十日一报工作。 |
| 深化流动人口管理服务项目 | 吴建华 | 市局 户政科 | 主办单位： 市局户政科 协办单位： 治安支队 网安支队 边防支队 | 通过深化创新流动人口服务管理专项活动，全面推广应用综合服务管理平台和“二代证”读卡器，按照“实名、实数、实时、实情”的要求，全方位采集流动人口和出租房屋信息，努力实现全市流动人口和出租房屋信息采集“两个全覆盖”，即流动人口违法犯罪嫌疑人案前登记率达到80%以上，网吧上网流动人口登记率达90%以上，娱乐场所从业流动人口登记率达98%以上。同时，落实重点流动人口高危人员管控，列管率为1.5%，“派综”系统中登记的曾经有违法犯罪的流动人口高危人员列管管控率达100％，流动人口预警信息处置率达95％以上。 | 截至3月31日24时，全市公安机关登记在册暂住人口484900人，同比上升188.8％；出租房屋登记数91926户，比增87.7％。1至4月份，流动人口、出租房屋信息采集均名列全省第一名，流动人口违法犯罪嫌疑人案前登记率分别达76.1%、78.7%、67.6%、62.8%，网吧上网流动人口登记率分别为84.9%、74.6%、72.7%、80.1%，实现基本覆盖。目前已安装使用二代证读卡器采集流动人口信息的流动人口服务中心（所、站）有17个，聘用流动人口达50人以上（含50人）的企事业单位已安装8个聘用或留宿流动人口达10人以上（含10人）的单位已安装8个。1至4月份，娱乐场所从业流动人口登记率分别为99.5%、99.4%、97.5%、97.8%，均高出全省平均水平。落实重点流动人口高危人员管控，列管率为1.5%，“派综”系统中登记的曾经有违法犯罪的流动人口高危人员列管管控率达100％，流动人口预警信息处置率达99.3％以上。 |
| 项目名称 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 责任单位 | 目标任务 | 工作进度 |
| 执法重点问题 整治项目 | 王建平 | 市局 法制科 | 主办单位： 市局法制科 协办单位： 各县（区）公安局（分局） 交警支队 | 交通执法突出问题整治。1.纠正协勤人员开具法律文书问题，树立执法公信力2.纠正路面执法中存在的现场拍照不规范、证据采集不齐全、违法告知不到位问题，维护群众合法权益。3.狠抓涉刑事故案件集体研究制度，落实执法责任制。4.解决基层档案管理混乱、法律文书不统一等问题，夯实执法基础。5.纠正执法中法律文书送达不规范、不到位、不送达等问题，保障当事人法定救济权利。 | <4月10日>，制定《莆田市公安交警系统执法突出问题专项整改活动方案》，明确专项整治步骤、重点整改的执法问题、监督方式、责任单位和工作要求。 <4月16日>开始举办为期一周5场次的执法突出问题专项整改业务讲座，交警支队、高速交警支队全体民警及各县（区）公安（分）局交警大队部分民警共计236人参加。讲座内容围绕近几年执法质量考评工作取得的成效、执法检查中发现的问题、重点执法突出问题整改措施、责任落实四个方面进行讲解，并结合行政强制法、新颁布的刑事诉讼法、福建省实施道路交通安全法办法修订意见等内容进行分析。通过讲座引导各执法单位及民警能按照上级部署，结合本单位实际情况深入动员、细化措施、明确责任，加大自查整改力度，以形成长效机制切实整改执法工作中存在的突出问题。 |
|  |  |  | 主办单位： 市局指挥中心 协办单位： 各县（区）公安局 （分局） 市局法制科 | 接处警执法突出问题整治。通过整治接警不规范，未按规定时限出警、到场，处警单位信息填报不规范，处警单位未及时反馈处警信息，处警不规范、态度粗暴、生硬，出警未按规定佩戴装备等6个问题，实现“执法执勤更规范、公安工作上水平、警民关系更密切”的目标。 | 4月份市局指挥中心和仙游县局指挥中心共对报警人不满意的警情70起、命案警情10起、“两抢”警情47起，其他一般警情221起，共计348起警情进行倒查。将不满意警情全部移交给警务督察队查处。 |
| 项目名称 | 责任 领导 | 牵头 单位 | 责任单位 | 目标任务 | 工作进度 |
| 执法重点问题 整治项目 |  |  | 主办单位： 市局法制科 协办单位： 各县（区）公安局 （分局） 刑侦支队 市局办公室 信访科 边防支队 | 办理轻伤害案件执法突出问题整治。1.轻伤害案件现场处置规范、及时。可勘现场的勘察率得到较大提升。2.轻伤害案件办理质量明显提升。取证不及时、不全面、不到位现象得到有效遏制；伤情鉴定进一步规范；案件执法质量考评成绩显著提高。3.轻伤害案件办结率明显提高。4.轻伤害案件引发的初信初访件减少。 | <4月5日>，制定《莆田市公安机关开展轻伤害案件办理、涉案财物管理问题专项治理工作方案》，明确专项治理范围、内容、方法步骤和工作要求。 <4月17日>上午，召开全市法医工作座谈会，通报近年来因伤情鉴定引起上访的问题，要求进一步落实《<2008年7月29日>全市公安机关法制科长务虚会会议纪要》（办理伤害案件），规范伤情鉴定委托、伤情鉴定标准、重新鉴定程序等工作；市局刑侦支队拟出台疑难伤情鉴定会诊制度。 <4月18日>，市局下发关于严格贯彻执行《2008年7月29日全市公安机关法制科长务虚会会议纪要》的通知，要求办案单位要严格按照会议纪要规定，及时开展伤害案件现场勘查、调查取证、伤情拍照、鉴定委托等工作。各县区公安机关刑事技术鉴定机构要严格按照会议纪要规定和有关规章制度，及时、规范地开展伤情鉴定。 <2012年1月1日>以来，全市公安机关共立故意伤害案件168起，办结45起，办结率26.8%；其中可调解案件139起，调解结案29起，可调解案件调解结案率20.9%；轻伤害案件引发初信初访信访件8件，已化解2件。 |
|  |  |  | 主办单位： 市局法制科； 协办单位：各县（区）公安局（分局），边防支队，市局纪委监察室、信访科、装财科、局属各办案单位 | 涉案财物管理问题整治。1.涉案财物扣押进一步规范。法律手续完备、程序合法。2.涉案财物保管进一步规范。涉案财物实现指定场所、专人保管；实现涉案财物管理信息化。3.涉案财物处理及时、规范。4.因涉案财物问题引发的初信初访信访下降。 | <4月5日>，制定《莆田市公安机关开展轻伤害案件办理、涉案财物管理问题专项治理工作方案》，明确专项治理范围、内容、方法步骤和工作要求。 <<4月6日>>至10日开展了全市公安机关一季度涉案财物信息化管理专项检查。 从省厅警综执法项目组提供的数据看，<1月1日>0时至<3月31日>24时，全市公安机关有扣押物品案件785起，使用涉案物品模块案件622起，涉案物品模块应用率79.2%，入库物品1019件，出库物品258件。截止目前没有发生因涉案财物问题引发的初信初访案件。 |