2012年全市公安工作重点项目1-6月进展情况通报表

	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	PGIS平台

推广应用
	陈育煌
	略
	略
	略
	略

	注：“工作进度”根据各牵头单位报送汇总


	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	“5+N”网上服务大厅

建设
	陈育煌
	市局

办公室
	主办单位：
市局办公室

协办单位：

市局信通科

市局装财科
	优化版面。一是版面上突出“莆田市公安局和各县区公安局”的办证大厅，并与省公安厅办证大厅链接；二是版面上突出“5+N”项目，把“户政、出入境、治安、消防、交管”和其他N的项目直接挂在主页显要位置；三是理清“5+N项目”下面的逻辑关系，参照省厅设定功能模块；四是建设市、县（区）、派出所、警务室四级莆田公安公众服务网站群。
	经反复论证并征求各方意见，已形成建设方案。5月23日局长办公会通过了网站建设的经费预算，6月26日完成招标，网站群建设开始进入具体实施阶段。

	
	
	
	主办单位：
市局信通科

协办单位：

市局办公室

5+N责任单位
	改进服务。针对二次受理的问题，进一步转变窗口单位民警的服务观念，让能在公安网上获取的证明，尽量依托内网收集。加强部门间数据共享平台建设，获取民政、卫生、民宗等部门数据，进一步方便群众。同时，进一步简化手续，加强与邮政部门的沟通，提升快递速度，扩大揽收区域，提高服务质量。
	提出5+N服务共享数据平台建设思路，收集5+N审批所需外单位数据种类；共享平台建设方案正在进一步技术论证中。

	
	
	
	主办单位：
市局政治部

协办单位：

市局办公室

市局装财科

5+N责任单位
	强化宣传。一是组织业务部门分别对5+N的运用、操作进行录制，通过《警视周刊》播放；二是在报刊上大力宣传5+N；三是在窗口业务部门发放宣传单，推介5+N；四是利用短信群发、户外LED等方式，提高群众知晓率。同时，随着宣传力度的加大，业务量的增加，一方面要加强网上受理的力量，另一方面要积极应对可能带来的投诉，做好办理、答复。
	3月8日，组织在三信金鼎广场开展“5+N”服务大厅网上办事街头宣传咨询活动。3月14日，通过市局机关警营开放日活动，以视频演示形式向应邀参加活动的各界人士介绍 “5+N”服务大厅建设情况。把5+N网址挂在“莆田警方在线”警务微博公告栏中，互为联动。5月底，向全市派出所发放“5+N”宣传册子1700本。

	
	
	
	主办单位：
市局办公室

协办单位：

市局政治部

市局信通科

5+N责任单位
	推动应用。每半个月召开一次联席会议，强势推进。由分管局领导牵头，办公室、政治部、信通科及5+N责任单位参加，分析解决运用过程中遇到的问题。加强与省厅业务部门的沟通协调，及时反馈系统运用问题，进一步完善流程，提高申请成功率和群众满意率。
	将每月第一个周一定为召开联席会议时间，由陈育煌副局长牵头召开，要求各部门通报进展情况，指出存在的问题及需要联席会议研究的事项，急需研究的事项，随时召开。制作《“5+N”服务平台办事项目进展表》，每月收集通报“5+N”应用情况，并报送“5+N”各责任部门的分管局领导。及时与省厅业务部门沟通解决了户政系统不稳定问题。

	
	
	
	主办单位：
市局办公室

协办单位：
各县（区）公安局（分局）

5+N责任单位
	下达指标。一是查询业务68项、短信告知12项，运用率要达到100%；二是推动警种部门本地化项目建设，如出入境已推出预约服务项目等。三是全力提高已开通的14个全流程项目的受理量，逐步提高42个预受理项目的受理量。
	①运用率达100%。②出入境预约服务项目已完成建设。③截止6月25日，交警部门办理机动车号牌自主选号3406件、变更备案2件、补领、换领机动车号牌/行驶证1件；出入境部门办理往来港澳团队旅游再次签注169件、往来港澳再次探亲签注11件；消防部门办理建设工程消防设计备案136件、建设工程竣工验收消防备案124件；治安部门办理民用爆炸物品运输许可申请86件、民用爆炸物品购买许可申请80件、旅馆业特种行业许可证申请5件；户政部门㑭办理投靠落户3件。


	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	智能交通管理系统建设
	王宗雄
	交警支队
	交警支队
	完成智能交通及道路交通管理专项规划以及机房控制中心改建。
	4月18日，项目开标，同济大学以40万元中标。5月8日，与中标方同济大学签订《莆田市智能交通及道路交通管理总体规划设计项目合同》。同日与中国交通运输协会信息专业委员会签订《技术咨询顾问合同》。6月，同济大学开展莆田道路交通实地勘察调研。5月15日，经议标，福建省辉龙建设工程有限公司以27.9万元中标支队监控指挥中心土建装修项目，待同济大学机房设计方案7月初通过专家评审后动工。拟在梅园北大等10个路口增设电子警察，拟在市政协门口等地增设17个视频监控点，分别于3月22日、5月11日获市局局长办公会议研究通过。

	略
	崔建国
	略
	略
	略
	略

	网上绩效
考评
	凌清荣
	市局

政治部
	主办单位：
市局政治部

协办单位：

市局纪委监察室

市局办公室
	对全市公安机关单位和民警绩效考评的项目内容和考核标准进行修改、调整，采取设定岗位职责，量化岗位任务，确定岗位目标，积分管理等手段，把不同警种、不同部门的工作转化成以数字积分反映工作质量、水平，使对各单位和民警的工作评价易于比较、量化。继续将考评结果与评先评优、奖金补贴发放、民警提拔使用挂钩，进一步激发全体民警的工作积极性、创造性。
	福州致远软件公司初步完成系统的开发建设，并于6月20日安装试运行。市局选定秀屿分局和城厢分局龙桥派出所先行试点运作。


	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	公安文化
建设
	凌清荣
	市局

政治部
	主办单位：
市局政治部
协办单位：

各县（区）公安局（分局）

机关各单位
	民警政治思想建设。结合开展学习党的十八大精神、人民警察核心价值观和福建警察精神教育实践活动及实施《公安机关人民警察职业道德规范》，适时组织开展征文、演讲比赛。
	5月30日，选送市局政治部宣传科民警蒋鹏珊参加省厅的演讲比赛决赛，并获得优秀组织奖。同日，市局召开全市公安机关人民警察核心价值观和福建警察精神教育实践活动视频推进会，下发《全市公安机关开展人民警察核心价值观和福建警察精神教育实践活动方案》，成立教育实践活动领导小组，在全局范围内开展核心价值观主题教育活动。同时，全市组织征订1881本《政法干警核心价值观教育读本》，确保每位民警人手一本开展学习。

	
	
	
	主办单位：
市局政治部
协办单位：

市局办公室、装财科
	成立莆田公安文学艺术联合会。初步建立组织机构，制定职责；初步成立若干文艺专业协会。终止莆田公安文化体育协会。
	6月25日，市民政局批复，同意我局原“莆田市文化体育协会”正式更名为“莆田市公安文学艺术体育联合会”。下一步，将陆续设立书法、美术、摄影、音乐舞蹈等分支机构，并逐步开展相关的活动。

	
	
	
	主办单位：市局政治部
  协办单位：市局办公室、

装财科、局属各单位
	市局机关警营文化建设。在市局机关营区内设立若干灯箱、凸显警营文化；市局机关办公楼内大堂及楼层走道设置具有警种、单位业务特色的书画、摄影等警察文化设施；进一步完善市局警史馆建设。
	已完成市局机关各部门的书画作品内容的征集工作及营区灯箱文化效果设计。对各楼层楼道的书画作品内容正在策划中，待方案确定后，拟请全省公安书画家、市书画家共同来局进行创作。警营文化所需经费已经预算。

	
	
	
	主办单位：

市局政治部
协办单位：

各县（区）公安局（分局）

市局办公室、装财科、治安支队
	县区公安机关、基层所队警营文化建设。各县区机关参照市局规划，结合单位实际，建立特色警营文化氛围；各基层派出所营区内均建设起具有本单位特色的警营文化。
	各县区正在自行设计方案，在市局统一指导下组织设施；基层派出所建设在县区指导下，结合正规化建设要求，凸显单位特色。

	
	
	
	主办单位：
市局政治部
协办单位：

各县（区）公安局（分局）

市局办公室、装财科、

机关各部门
	举办全市公安文体活动。结合“三访三评”活动，举办专项摄影作品巡展；举办全市公安“歌手赛”，挖掘文艺人才；视情组建莆田公安“警官合唱团”；组织“文艺小分队”下基层开展慰问演出；适时组织开展全市公安篮球、乒乓球比赛等体育活动。
	“三访三评”摄影作品巡回展已进入展板设计制作和作品征集筛选阶段，计划7月初在全市公安机关进行巡展。

5月10日-11日，举行全市公安机关2012年羽毛球比赛，来自各县（区）公安局(分局)、市局机关的6支代表队27名队员参加了比赛。

6月5日至8日，2012年全省公安系统羽毛球比赛在福州市举行。市局代表队获得混合团体第五名、城厢分局治安大队民警曾贞女子荣获单打第六名。

	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	公安文化
建设
	
	
	主办单位：
市局政治部
协办单位：

各县（区）公安局（分局）

市局办公室、装财科、

机关各部门、
	警察公共关系建设。开展莆田公安形象宣传；定期（每季度1次）举办“警民相约警营”开放警营活动；学习雷锋活动常态化；局领导做客公安微博访谈；组织开展“关爱他人、关爱社会、关爱自然”主题志愿服务活动；加强民警典型事迹宣传。
	3月22日，副市长、公安局长卢炳椿做客新浪微博访谈直播间，与博友互动交流，倾听民意，化解民忧。之前，各县区公安机关局长也分别做客本单位的新浪微博访谈直播间。

3月份，市局机关团委组建了一支60人的“莆田市公安局青年志愿者服务队”。结合团市委、文明办开展的活动，每月5日组织机关青年志愿者服务队60余人，在市局大院大门口附近开展“文明城市共建、志愿服务同行”学雷锋城市管理志愿服务活动。

4月份以来，每月5日全市各单位组织民警开展“上街、下村、入户”活动，目前已开展3次。正在制定市局开放警营计划，群众可通过110或者莆田警方在线官方微博报名参加，准备7月份举行一次群众自愿组团报名走进警营观摩活动。市局形象片已拍摄完毕，内容是反映近年来我局信息化建设的成果，也是报送给省厅展示厅的莆田形象片。

根据市文明办要求，市局推荐城厢分局民警林海波先进事迹通过创作编导成“莆仙戏现代文明小戏”，目前剧本正在排练中，准备在全市演出100场。

	市人民警察训练基地

建设
	凌郑平
	市局

装财科
	市局“基建办”
	年内完成市人民警察训练基地主体工程建设。
	全面完成土地征用、征迁补偿，通过项目总平方案，稳步推进三通一平工作。4月20日进场施工，预计9月中旬平整至主体规划标高，400kv临时变压器工程也同步推进，资料上报、委托设计、编制预算、现场勘察等程序， 5月底通电；红线内陈岩路外移工程也已进场施工，挡土墙护坡工程，现已送市财政评审中心审核，为下一步公开招标提前作准备。各项报批手续紧抓不懈，设计细化图纸14个项目、消防审核、气象等都已经送审。预计2013年2月份完成主体工程封顶。

	汽车类驾驶人考训场

扩建
	王宗雄
	交警

支队
	交警支队
	完成190亩土地扩征和总体规划。
	土地选址进度因地块处凤凰山景区保护区范围，涉及景区保护规划调整，需报省建设厅规划修编予以调整后方可核发规划用地选址意见书。6月，凤凰山景区保护区总体规划调整方案已完成，需报省建设厅审批。近期省建设厅环境规划专家将到实地查看。


	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	打击“两抢”犯罪
	崔建国
	刑侦

支队
	主办单位：
刑侦支队

协办单位：

各县（区）公安局（分局）

边防支队

行动技术支队

治安支队

网安支队
	将打击“两抢”工作纳入全市公安机关社会综合治理工作考评。全市公安机关通过集中整治“两抢”犯罪，实现“两抢”案件发案数同比下降5%、破案数同比上升5%、“两抢”犯罪嫌疑人逮捕数同比上升5%的总体目标。
	1-5月份，全市发生“两抢”案件587起，发案数与去年同期相比下降44％。全市破“两抢”案件144起（不含年前案件），同比降%。逮捕“两抢”犯罪嫌疑人184名，同比上升27.8%。除破案数同比下降外，其他两项都有较大幅度提升。

	综合警务机制改革项目
	凌郑平
	市局

办公室
	主办单位：
市局办公室

协办单位：

“改革办”各成员单位
	省厅要求，上半年要实现“城市、县城派出所全面建立网格布警的综合警务机制”的总体目标。
	9个改革所已全面启动改革，5个县区全部启动刑侦专业化建设，改革的勤务推广率和编制配置率均达100%，按期完成省厅确定的改革任务。5月31日市委常委会专题研究，同意为9个改革所增加75名副科级领导职数，各县区刑侦大队下设专业队队长由副科级领导调整担任，对交警支队、市局机关和4个分局的机构编制进行部分更名和调整，同意为每个改革所解决120万元经费补助。6月15日，市局党委研究决定对4个分局交警大队内设机构及股级职数配备进行调整优化。为深化综合警务改革工作，近期凌郑平副局长带领市局“改革办”人员陆续深入各地开展调研工作。市局相关部门积极做好改革配套工作，6月份，陈育煌副局长带领指挥中心、信通科等部门到福州参观学习、到市电信公司走访协调等，全力推进市局指挥调度系统改造工程。

	深化流动人口管理服务项目
	吴建华
	市局

户政科
	主办单位：
市局户政科

协办单位：

治安支队

网安支队

边防支队
	通过深化创新流动人口服务管理专项活动，全面推广应用综合服务管理平台和“二代证”读卡器，按照“实名、实数、实时、实情”的要求，全方位采集流动人口和出租房屋信息，努力实现全市流动人口和出租房屋信息采集“两个全覆盖”，即流动人口违法犯罪嫌疑人案前登记率达到80%以上，网吧上网流动人口登记率达90%以上，娱乐场所从业流动人口登记率达98%以上。同时，落实重点流动人口高危人员管控，列管率为1.5%，“派综”系统中登记的曾经有违法犯罪的流动人口高危人员列管管控率达100％，流动人口预警信息处置率达95％以上。
	截至6月30日24时，全市公安机关登记在册暂住人口596646人，同比上升128％；出租房屋登记数91904户，比增26％。1至6月份，流动人口、出租房屋信息采集均名列全省第一名，实现基本覆盖。流动人口违法犯罪嫌疑人案前登记率分别达76.1%、78.7%、67.6%、62.8%、76.9%、76.2%；网吧上网流动人口登记率分别为84.9%、74.6%、72.7%、80.1%、84.4%、84.2%；娱乐场所从业流动人口登记率分别为99.5%、99.4%、97.5%、97.8%、97.1%、94.7%，多数高出全省平均水平。落实重点流动人口高危人员管控，列管率为1.5%，“派综”系统中登记的曾经有违法犯罪的流动人口高危人员列管管控率达100％，流动人口预警信息处置率达90.5％以上。全市94个流动人口服务中心（所、站）已安装使用二代证读卡器采集流动人口信息的50个，聘用流动人口达50人以上的企事业单位686个，聘用或留宿流动人口达10人以上的单位1265个，已安装二代证读卡器的有122个单位。


	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	执法重点问题整治项目
	王建平
	市局

法制科
	主办单位：
市局法制科

协办单位：

各县（区）公安局（分局）

交警支队
	交通执法突出问题整治。1.纠正协勤人员开具法律文书问题，树立执法公信力2.纠正路面执法中存在的现场拍照不规范、证据采集不齐全、违法告知不到位问题，维护群众合法权益。3.狠抓涉刑事故案件集体研究制度，落实执法责任制。4.解决基层档案管理混乱、法律文书不统一等问题，夯实执法基础。5.纠正执法中法律文书送达不规范、不到位、不送达等问题，保障当事人法定救济权利。
	①开展专项检查。交警支队<5月10日>下发了《关于开展执法突出问题专项整改检查工作的通知》（莆交警法〔2012〕4号），<5月23日>至25日对各交警大队执法突出问题专项整改活动开展情况进行专项检查并通报，对下一步重点执法整改工作任务提出要求。
②完善工作制度。制定下发了《关于进一步规范道路交通事故认定集体研究制度的通知》，进一步细化与规范了我市交警系统道路交通事故认定集体研究制度，从事故认定研究的内容、审批权限、呈报研究时限等方面进行了强调与限定，并于<6月1日>起正式实施。制定《道路交通事故会商分析研判制度》，要求成立事故会商分析研判机构、每月定期召开分析研判会、加强对死亡交通事故个案分析、汇编，通报典型事故案例，开展督导和考评工作。

	
	
	
	主办单位：
市局指挥中心

协办单位：
各县（区）公安局（分局）

市局法制科
	接处警执法突出问题整治。通过整治接警不规范，未按规定时限出警、到场，处警单位信息填报不规范，处警单位未及时反馈处警信息，处警不规范、态度粗暴、生硬，出警未按规定佩戴装备等6个问题，实现“执法执勤更规范、公安工作上水平、警民关系更密切”的目标。
	①<6月12日>，制定下发《全市公安机关开展整治接处警执法突出问题专项活动工作方案》（莆公综〔2012〕280号），明确了接处警执法突出问题整治的目标任务、工作步骤、工作内容和有关要求。
    ②5月份，市局、仙游县局指挥中心共对报警人不满意的警情55起、“亡人”警情8起、“两抢”警情56起及其他警情223起进行倒查。将其中31起经回访不满意警情提交纪委监察部门进一步核查处理，7起登记内容不完整的警情逐起责令整改到位。

③6月份，市局、仙游县局指挥中心共对不满意的警情78起、“亡人”警情7起、“两抢”警情44起及其他警情271起进行倒查，将其中19起经回访不满意警情提交纪委监察部门进一步核查处理，6起登记内容不完整的警情逐起责令整改到位。

	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	执法重点问题整治项目
	
	
	主办单位：
市局法制科

协办单位：

各县（区）公安局（分局）

刑侦支队

市局办公室

信访科

边防支队
	办理轻伤害案件执法突出问题整治。1.轻伤害案件现场处置规范、及时。可勘现场的勘察率得到较大提升。2.轻伤害案件办理质量明显提升。取证不及时、不全面、不到位现象得到有效遏制；伤情鉴定进一步规范；案件执法质量考评成绩显著提高。3.轻伤害案件办结率明显提高。4.轻伤害案件引发的初信初访件减少。
	①加强学习培训。要求各单位结合政治业务学习，组织全体办案民警认真学习贯彻落实伤害案件办理工作规定。各县区公安机关积极开展有针对性的培训活动，<6月24日>，城厢分局组织各单位法制员进行轻伤害案件鉴定专项业务培训，重点内容包括标尺的使用、伤情如何拍照固定等。
②开展专项检查。<5月17日>至23日，市局抽调刑侦支队法医和法制科有关人员组成联合检查组，深入各县区公安机关开展轻伤害案件伤情鉴定专项检查共抽查各县区公安机关今年以来办理的40起案件56份法医鉴定资料，对检查发现的取证不到位、不全面、伤情未拍照、伤情照片未及时提供给法医等执法问题要求限期整改到位。

③拟定于7月份开展轻伤害案件和涉案财物管理专项检查。通过集中检查、突击检查等方式，及时发现和解决工作中遇到的普遍性、倾向性问题，并采取跟踪督办、责任倒查等形式，推动专项治理活动深入开展。

	
	
	
	主办单位：
市局法制科；

协办单位：

各县（区）公安局（分局），边防支队，市局纪委监察室、信访科、装财科、局属各办案单位
	涉案财物管理问题整治。1.涉案财物扣押进一步规范。法律手续完备、程序合法。2.涉案财物保管进一步规范。涉案财物实现指定场所、专人保管；实现涉案财物管理信息化。3.涉案财物处理及时、规范。4.因涉案财物问题引发的初信初访信访下降。
	①加强学习培训。要求各单位结合政治业务学习，组织全体办案民警认真学习贯彻落实涉案财物管理工作规定。
②拟定于7月份开展涉案财物管理专项检查。通过集中检查、突击检查等方式，及时发现和解决工作中遇到的普遍性、倾向性问题，并采取跟踪督办、责任倒查等形式，推动专项治理活动深入开展。


PAGE  
- 6 -

