2012年全市公安工作重点项目1-8月进展情况通报表

	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	PGIS平台

推广应用
	陈育煌
	市局

信通科
	略
	略
	略

	注：“工作进度”根据各牵头单位报送汇总


	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	“5+N”网上服务大厅

建设
	陈育煌
	市局

办公室
	主办单位：
市局办公室

协办单位：

市局信通科

市局装财科
	优化版面。一是版面上突出“莆田市公安局和各县区公安局”的办证大厅，并与省公安厅办证大厅链接；二是版面上突出“5+N”项目，把“户政、出入境、治安、消防、交管”和其他N的项目直接挂在主页显要位置；三是理清“5+N项目”下面的逻辑关系，参照省厅设定功能模块；四是建设市、县（区）、派出所、警务室四级莆田公安公众服务网站群。
	5月份完成网站群建设方案。6月26日，完成招标，开始网站群建设。8月30日，完成市局网站的内外网程序建设，正在进一步修改完善中。

	
	
	
	主办单位：
市局信通科

协办单位：

市局办公室

5+N责任单位
	改进服务。针对二次受理的问题，进一步转变窗口单位民警的服务观念，让能在公安网上获取的证明，尽量依托内网收集。加强部门间数据共享平台建设，获取民政、卫生、民宗等部门数据，进一步方便群众。同时，进一步简化手续，加强与邮政部门的沟通，提升快递速度，扩大揽收区域，提高服务质量。
	共享平台建设方案已通过专家论证，并于8月30日提交局长办公会研究。

	
	
	
	主办单位：
市局政治部

协办单位：

市局办公室

市局装财科

5+N责任单位
	强化宣传。一是组织业务部门分别对5+N的运用、操作进行录制，通过《警视周刊》播放；二是在报刊上大力宣传5+N；三是在窗口业务部门发放宣传单，推介5+N；四是利用短信群发、户外LED等方式，提高群众知晓率。同时，随着宣传力度的加大，业务量的增加，一方面要加强网上受理的力量，另一方面要积极应对可能带来的投诉，做好办理、答复。
	3月8日，组织在三信金鼎广场开展“5+N”服务大厅网上办事街头宣传咨询活动。3月14日，组织开展“向群众汇报”主题的市局机关警营开放日活动，通过视频演示介绍莆田公安公众服务网“5+N”服务大厅建设情况。把5+N网址挂在“莆田警方在线”警务微博公告栏中，互为联动。5月底，向全市派出所发放“5+N”宣传册子1700本。6月19日，市局户政科印发宣传单下发各县区。

	
	
	
	主办单位：
市局办公室

协办单位：

市局政治部

市局信通科

5+N责任单位
	推动应用。每半个月召开一次联席会议，强势推进。由分管局领导牵头，办公室、政治部、信通科及5+N责任单位参加，分析解决运用过程中遇到的问题。加强与省厅业务部门的沟通协调，及时反馈系统运用问题，进一步完善流程，提高申请成功率和群众满意率。
	将每月第一个周一定为召开联席会议时间，由陈育煌副局长牵头召开，要求各部门通报进展情况，指出存在的问题及需要联席会议研究的事项，急需研究的事，随时召开。制作《省厅“5+N”服务平台办事项目进展表》，每月收集通报“5+N”应用情况，并报送各责任部门的分管局领导。及时与省厅业务部门沟通解决了系统不稳定、流程设置不科学等问题。

	
	
	
	主办单位：
市局办公室

协办单位：
各县（区）公安局（分局）

5+N责任单位
	下达指标。一是查询业务68项、短信告知12项，运用率要达到100%；二是推动警种部门本地化项目建设，如出入境已推出预约服务项目等。三是全力提高已开通的14个全流程项目的受理量，逐步提高42个预受理项目的受理量。
	①运用率达100%。②出入境预约服务项目已完成建设。③截止8月25日，交警部门办理机动车号牌自主选号3963件、变更备案2件；出入境部门办理往来港澳团队旅游再次签注1424件、往来港澳再次探亲签注17件；消防部门办理建设工程消防设计备案204件、建设工程竣工验收消防备案169件；治安部门办理民用爆炸物品运输许可申请384件、民用爆炸物品购买许可申请195件、旅馆业特种行业许可证申请5件；户政部门落户申请等62件。


	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	智能交通管理系统建设
	王宗雄
	交警支队
	交警支队
	完成智能交通及道路交通管理专项规划以及机房控制中心改建。
	7月12日，承建方同济大学提交的莆田市智能交通控制中心系统方案通过专家评审，正在进行招投标的前期准备工作。8月中旬，交警支队监控指挥中心土建装修项目正式动工。

	略
	崔建国
	略
	略
	略
	略

	网上绩效
考评
	凌清荣
	市局

政治部
	主办单位：
市局政治部

协办单位：

市局纪委监察室

市局办公室
	对全市公安机关单位和民警绩效考评的项目内容和考核标准进行修改、调整，采取设定岗位职责，量化岗位任务，确定岗位目标，积分管理等手段，把不同警种、不同部门的工作转化成以数字积分反映工作质量、水平，使对各单位和民警的工作评价易于比较、量化。继续将考评结果与评先评优、奖金补贴发放、民警提拔使用挂钩，进一步激发全体民警的工作积极性、创造性。
	6月20日，福州致远软件公司完成系统开发建设并安装试运行，选择秀屿分局和城厢分局龙桥派出所先行试点运作。8月7日秀屿分局正式启动试点工作，目前已完成考评系统安装测试，并组织开展了系统应用培训。


	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	公安文化
建设
	凌清荣
	市局

政治部
	主办单位：
市局政治部
协办单位：

各县（区）公安局（分局）

机关各单位
	民警政治思想建设。结合开展学习党的十八大精神、人民警察核心价值观和福建警察精神教育实践活动及实施《公安机关人民警察职业道德规范》，适时组织开展征文、演讲比赛。
	5月30日，选送市局政治部宣传科民警蒋鹏珊参加省厅的演讲比赛决赛，并获得优秀组织奖。加强组织领导，在全局精心部署范围内开展核心价值观主题教育活动。8月8日，市局购买《辩证看务实看——理论热点面对面2012》，分发供全局党员民警学习。8月20日晚，市局组织民警观看《中国周边安全环境》讲座专题片。

	
	
	
	主办单位：
市局政治部
协办单位：

市局办公室、装财科
	成立莆田公安文学艺术联合会。初步建立组织机构，制定职责；初步成立若干文艺专业协会。终止莆田公安文化体育协会。
	积极筹备，拟于近期召开公安文联成立大会，已完成会议材料的准备及文联章程的修改，正在拟定文联理事会成员和会员人员。

	
	
	
	主办单位：市局政治部
  协办单位：市局办公室、

装财科、局属各单位
	市局机关警营文化建设。在市局机关营区内设立若干灯箱、凸显警营文化；市局机关办公楼内大堂及楼层走道设置具有警种、单位业务特色的书画、摄影等警察文化设施；进一步完善市局警史馆建设。
	市局机关警营文化建设已完成设计，待局研究审批后即可实施。

	
	
	
	主办单位：

市局政治部
协办单位：

各县（区）公安局（分局）

市局办公室、装财科、治安支队
	县区公安机关、基层所队警营文化建设。各县区机关参照市局规划，结合单位实际，建立特色警营文化氛围；各基层派出所营区内均建设起具有本单位特色的警营文化。
	8月份，镇海派出所被省厅授予基层公安文化建设示范单位（全省共有12个单位）。“市公安文学艺术联合会”拟出台《全市公安文化建设五年规划》提交局党委研究，并结合进一步加强对镇海派出所文化建设的具体指导，示范带动各县区公安机关、基层所队警营文化建设。

	
	
	
	主办单位：
市局政治部
协办单位：

各县（区）公安局（分局）

市局办公室、装财科、

机关各部门
	举办全市公安文体活动。结合“三访三评”活动，举办专项摄影作品巡展；举办全市公安“歌手赛”，挖掘文艺人才；视情组建莆田公安“警官合唱团”；组织“文艺小分队”下基层开展慰问演出；适时组织开展全市公安篮球、乒乓球比赛等体育活动。
	5月10日至11日，举行了全市公安机关2012年羽毛球比赛。

6月5日至8日，2012年全省公安系统羽毛球比赛在福州市举行。市局代表队获得混合团体第五名、城厢分局治安大队民警曾贞女子荣获单打第六名。

“三访三评”摄影作品巡回展正在进行中，将于月底前结束。

目前，正在积极选拔民警参加全市第三届运动会，并协助政法委做好政法系统代表队的篮球、田径项目的训练工作。同时，积极备战全省公安系统篮球比赛。

	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	公安文化
建设
	
	
	主办单位：
市局政治部
协办单位：

各县（区）公安局（分局）

市局办公室、装财科、

机关各部门、
	警察公共关系建设。开展莆田公安形象宣传；定期（每季度1次）举办“警民相约警营”开放警营活动；学习雷锋活动常态化；局领导做客公安微博访谈；组织开展“关爱他人、关爱社会、关爱自然”主题志愿服务活动；加强民警典型事迹宣传。
	3月22日，副市长、公安局长卢炳椿做客新浪微博访谈直播间。之前，各县区公安机关局长也分别做客本单位的新浪微博访谈直播间。

3月份，市局机关团委组建一支60人的“莆田市公安局青年志愿者服务队”。结合团市委、文明办开展的活动，每月5日组织机关青年志愿者服务队60余人，在市局大院大门口附近开展“文明城市共建、志愿服务同行”学雷锋城市管理志愿服务活动。

完成市局形象片拍摄，内容是反映近年来我局信息化建设的成果。

6月29日上午，市局隆重举行“林海波同志先进事迹专题报告会”，报告会以视频会议形式举行，市委常委、政法委书记李飞亭出席会议，市直有关部门领导以及全市政法系统各部门干警代表及市局廉政监督员到会参加，形成浓厚宣传氛围。8月13日，市委办公室、市政府办公室联合下发了《关于开展向林海波同志学习活动的通知》，号召全市党员向林海波同志学习。由林海波先进事迹改编的 “莆仙戏现代文明小戏”《铁血警魂》已委托莆仙戏紫龙剧团在农村演出12场。

	市人民警察训练基地

建设
	凌郑平
	市局

装财科
	市局“基建办”
	年内完成市人民警察训练基地主体工程建设。
	三通一平土石方开炸、土方挖运工作推进，预计10月8日完工。陈岩路外移工程施工推进，预计9月底完工。地质勘察进场施工完工，送审查中心审查完成并形成审查报告。人防二次审查通过并形成审查报告。建设工程规划许可证报批完成获批。项目初步设计组织专家论证正在报批。监理单位及。挡土墙、护坡招标正在前期准备。主体工程编制预算、送财政审核当中，招标进入前期准备。

	汽车类驾驶人考训场

扩建
	王宗雄
	交警

支队
	交警支队
	完成190亩土地扩征和总体规划。
	土地选址进度因地块处凤凰山景区保护区范围，涉及景区保护规划调整，需报省建设厅规划修编予以调整后方可核发规划用地选址意见书。6月，凤凰山景区保护区总体规划调整方案完成，经报省建设厅审批，8月15日省建设厅环境规划专家到实地查看，通过论证初步同意凤凰山景区保护区总体规划调整方案，正在完善评审稿。


	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	打击“两抢”犯罪
	崔建国
	刑侦

支队
	主办单位：
刑侦支队

协办单位：

各县（区）公安局（分局）

边防支队

行动技术支队

治安支队

网安支队
	将打击“两抢”工作纳入全市公安机关社会综合治理工作考评。全市公安机关通过集中整治“两抢”犯罪，实现“两抢”案件发案数同比下降5%、破案数同比上升5%、“两抢”犯罪嫌疑人逮捕数同比上升5%的总体目标。
	1至8月，全市立“两抢”案件1027起，同比下降44.2％；破获“两抢”案件378起，同比下降45.1%。

1至6月，全市共逮捕“两抢”犯罪嫌疑人211名，同比上升18.5%(逮捕数每季度汇总统计，1-8月数据无法提供)。

	综合警务机制改革项目
	凌郑平
	市局

办公室
	主办单位：
市局办公室

协办单位：

“改革办”各成员单位
	省厅要求，上半年要实现“城市、县城派出所全面建立网格布警的综合警务机制”的总体目标。
	按照省厅要求，截至目前，全市公安机关改革的勤务推广率和编制配置率均达100%，共设有警务队66个，民警253人；侦查专业队23个，民警136人；技术专业队9个，民警63人。县区公安机关科级领导职数配置率从改革前的20.66%提高至24.95%，提高了4.29个百分点。近期，市局领导先后带队深入各县区公安机关，对派出所警务运行工作、刑侦警务机制改革，派出所与刑侦、交警业务衔接、改革后的执法规范化建设等问题开展专题调研，研究解决办法。8月29日，省厅《关于深入推进农村地区综合警务改革创新的意见》下发之后，仙游县局高度重视，于9月3日全面启动全县农村派出所综合警务改革工作。

	深化流动人口管理服务项目
	吴建华
	市局

户政科
	主办单位：
市局户政科

协办单位：

治安支队

网安支队

边防支队
	通过深化创新流动人口服务管理专项活动，全面推广应用综合服务管理平台和“二代证”读卡器，按照“实名、实数、实时、实情”的要求，全方位采集流动人口和出租房屋信息，努力实现全市流动人口和出租房屋信息采集“两个全覆盖”，即流动人口违法犯罪嫌疑人案前登记率达到80%以上，网吧上网流动人口登记率达90%以上，娱乐场所从业流动人口登记率达98%以上。同时，落实重点流动人口高危人员管控，列管率为1.5%，“派综”系统中登记的曾经有违法犯罪的流动人口高危人员列管管控率达100％，流动人口预警信息处置率达95％以上。
	截至8月31日，全市登记在册暂住人口687040人，同比上升99.5％；出租房屋登记数92264户，比增12％。1至8月，流动人口、出租房屋信息采集均名列全省第一名，实现基本覆盖。流动人口违法犯罪嫌疑人案前登记率分别达76.1%、78.7%、67.6%、62.8%、76.9%、76.2%,70.4%,73.6%；网吧上网流动人口登记率分别为84.9%、74.6%、72.7%、80.1%、84.4%、84.2%,82.9%,85.6%；娱乐场所从业流动人口登记率分别为99.5%、99.4%、97.5%、97.8%、97.1%、94.7%，94.4%,95.5%，多数高出全省平均水平。流动人口高危人员列管率为1.5%，“派综”系统中登记的曾经有违法犯罪的流动人口高危人员列管管控率达100％，流动人口预警信息处置率达99％以上。全市建成流动人口服务中心（所、站）105个，截至目前已安装使用二代证读卡器的有77个，聘用或留宿流动人口达10人以上（含10人）的企事业单位有1687个，目前已安装287个。

	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	执法重点问题整治项目
	王建平
	市局

法制科
	主办单位：
市局法制科

协办单位：

各县（区）公安局（分局）

交警支队
	交通执法突出问题整治。1.纠正协勤人员开具法律文书问题，树立执法公信力2.纠正路面执法中存在的现场拍照不规范、证据采集不齐全、违法告知不到位问题，维护群众合法权益。3.狠抓涉刑事故案件集体研究制度，落实执法责任制。4.解决基层档案管理混乱、法律文书不统一等问题，夯实执法基础。5.纠正执法中法律文书送达不规范、不到位、不送达等问题，保障当事人法定救济权利。
	①开展专项检查。<5月10日>下发《关于开展执法突出问题专项整改检查工作的通知》。<5月23日>至25日对各交警大队开展整改工作情况进行检查并通报。<7月24日>至27日对各交警大队、派出所、交警中队<2011年11月1日>至<2012年6月30日>开展的交通管理业务进行执法质量考核评议。
②完善工作制度。下发《关于进一步规范道路交通事故认定集体研究制度的通知》，进一步细化规范我市道路交通事故认定集体研究制度，并于<6月1日>起正式实施。制定《道路交通事故会商分析研判制度》，要求成立事故会商分析研判机构、每月定期召开分析研判会、加强对死亡交通事故个案分析、汇编，通报典型事故案例，开展督导和考评工作。<6月21日>至<7月5日>，深入基层开展调研，针对综合警务改革中派出所交通管理业务衔接工作中存在的问题，结合落实《全省公安机关道路交通管理职责分工指导意见》，制定出台《莆田市公安局关于规范全市派出所办理公安交通管理业务有关问题的通知（试行）》，规范派出所交通执法活动，防止出现执法问题。

	
	
	
	主办单位：
市局指挥中心

协办单位：
各县（区）公安局（分局）

市局法制科
	接处警执法突出问题整治。通过整治接警不规范，未按规定时限出警、到场，处警单位信息填报不规范，处警单位未及时反馈处警信息，处警不规范、态度粗暴、生硬，出警未按规定佩戴装备等6个问题，实现“执法执勤更规范、公安工作上水平、警民关系更密切”的目标。
	①<6月12日>，下发《全市公安机关开展整治接处警执法突出问题专项活动工作方案》。
②5月、6月份，市局、仙游县局指挥中心共对报警人不满意、“亡人”、“两抢”等警情逐起进行倒查，将其中经回访仍不满意的警情提交纪委监察部门进一步核查处理，对登记内容不完整的警情逐起责令整改到位。

③7月10日至12日，市局检查组开展第二季度涉案财物信息化管理、轻伤害案件办理、涉案财物管理和接处警突出执法问题整治综合执法检查，抽查18个派出所的180起行政、刑事案件，并实地查看了派出所民警出警和使用警车的过程，对接处警不规范问题逐一反馈并要求落实整改。

④抽查派出所“三台合一”远程终端子系统值班备勤录入情况，录入较为完整的占27.8 %，未录入占72.2%。

⑤对各县区抽取警情录入情况进行抽查通报，其中填报较为完整的占41.2 %；填报不完整的占57 %；未录入的占1.8%。 

⑥7月份，市局法制处通过接处警平台、执法办案系统开展第二季度全市公安机关接处警专项检查，共抽查15个派出所，涉及警情9406起。

	项目名称
	责任

领导
	牵头

单位
	责任单位
	目标任务
	工作进度

	执法重点问题整治项目
	
	
	主办单位：
市局法制科

协办单位：

各县（区）公安局（分局）

刑侦支队

市局办公室

信访科

边防支队
	办理轻伤害案件执法突出问题整治。1.轻伤害案件现场处置规范、及时。可勘现场的勘察率得到较大提升。2.轻伤害案件办理质量明显提升。取证不及时、不全面、不到位现象得到有效遏制；伤情鉴定进一步规范；案件执法质量考评成绩显著提高。3.轻伤害案件办结率明显提高。4.轻伤害案件引发的初信初访件减少。
	①加强学习培训。要求各单位结合政治业务学习，组织全体办案民警认真学习贯彻落实伤害案件办理工作规定。各县区公安机关积极开展有针对性的培训活动。
②开展专项检查。<5月17日>至23日，市局抽调刑侦支队法医和法制科有关人员组成联合检查组，深入各县区公安机关开展轻伤害案件伤情鉴定专项检查共抽查各县区公安机关今年以来办理的40起案件56份法医鉴定资料，对检查发现的取证不到位、不全面、伤情未拍照、伤情照片未及时提供给法医等执法问题要求限期整改到位。<7月10日>至12日，市局检查组开展第二季度涉案财物信息化管理、轻伤害案件办理、涉案财物管理和接处警突出执法问题整治综合执法检查，对于检查发现的轻伤害办理存在的问题，逐一向被检单位进行反馈，责令限期整改到位。
③网上交叉考评。7月底以来，市局组织开展全市公安机关轻伤害案件网上交叉考评，共抽查120起，目前已初步完成考评，共发现执法问题1232个。

	
	
	
	主办单位：
市局法制科；

协办单位：

各县（区）公安局（分局），边防支队，市局纪委监察室、信访科、装财科、局属各办案单位
	涉案财物管理问题整治。1.涉案财物扣押进一步规范。法律手续完备、程序合法。2.涉案财物保管进一步规范。涉案财物实现指定场所、专人保管；实现涉案财物管理信息化。3.涉案财物处理及时、规范。4.因涉案财物问题引发的初信初访信访下降。
	①开展专项检查。<7月10日>至12日，市局检查组开展第二季度涉案财物信息化管理、轻伤害案件办理、涉案财物管理和接处警突出执法问题整治综合执法检查，对于检查发现的涉案财物管理存在的问题，逐一向被检单位进行反馈，责令限期整改到位。
②网上交叉考评。7月底以来，市局组织开展全市公安机关涉案财物管理网上交叉考评，共抽查120起，目前已初步完成考评，共发现执法问题1907个。下一步，将对执法问题进行梳理，并通报全市，同时针对执法问题突出的案件开展错案责任倒查，促进涉案财物规范化管理。


PAGE  
- 8 -

